## Level1説明資料
お客さま情報ポータル(Cổng thông tin khách hàng)｜Tài liệu giải thích công việc PoC phát triển sử dụng AI（Level1）
Tài liệu giải thích nội dung công việc PoC phát triển ứng dụng AI (Level 1) cho Cổng thông tin khách hàng.
1. Mục đích của PoC
PoC này được thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch nhằm mục đích xác nhận khả năng áp dụng phương thức phát triển có sử dụng AI cho việc phát triển chính thức Cổng thông tin khách hàng.
Đối tượng đánh giá bao gồm 「Level1」: Tích hợp GitHub Copilot vào process phát triển hiện có và「Level3」: Sử dụng cơ chế phát triển theo hướng AI (AI-Driven Development) nội bộ,
và xác nhận các nội dung: Đặc điểm của từng phương thức phát triển, các công việc chuẩn bị cần thiết, Các trường hợp sử dụng (use case) phù hợp, Chất lượng sản phẩm và tải trọng review, Hiệu quả cắt giảm effort, các công việc cần con người hoàn thành.
Trong PoC này không chỉ có công việc implement, mà còn xác nhận cả mức độ chi tiết của các thông tin cần thiết làm input cho GenerativeAI như thông tin thiết kế, ticket, image màn hình, rule nghiệp vụ.
2. Phương thức triển khai tổng thể PoC
Trong PoC này sẽ thực hiện: kiểm chứng Level1 và kiểm chứng Level3, sau đó thực hiện đánh giá so sánh của kết quả kiểm chứng.
Các phương thức sẽ không được so sánh chỉ dựa trên tổng effort thực hiện, mà sẽ được đánh giá một cách toàn diện bao gồm các công việc chuẩn bị cần thiết, hiệu quả theo từng hạng mục công việc, chất lượng sản phẩm, tải trọng review, rework, phạm vi công việc hoàn thành cần con người.
・Flow của tổng thể
Level1：Phát triển có sử dụng GitHub Copilot（ISDさん、USOL-Vさん）
| Level3：Phát triển theo hướng AI（BIPROGY） |  | → Tổng hợp kết quả và đánh giá so sánh
・Kiểm chứng của Level1
Ở Level 1, người phát triển đóng vai trò chủ thể thực hiện design/implement/unit test, đồng thời sử dụng chức năng hoàn thiện code của GitHub Copilot và Copilot Chat như các công cụ hỗ trợ.
Xác nhận hiệu quả implement, hiệu quả cắt giảm effort, chất lượng sản phẩm và tải trọng review trong trường hợp đưa sự hỗ trợ của AI vào process phát triển hiện có.
Không sử dụng AI Agent để tự động thực hiện implement/chỉnh sửa; chỉ được sử dụng trong phạm vi hỗ trợ người phát triển như xác nhận phương châm implement, hỗ trợ generate code, điều tra lỗi, sắp xếp các quan điểm test v.v…
・Kiểm chứng của Level3
Ở Level 3, sẽ sử dụng cơ chế phát triển theo hướng AI nội bộ, lấy ticket, thông tin thiết kế, hình ảnh màn hình, rule nghiệp vụ v.v..làm input để tiến hành phát triển.
Thực hiện cycle "tạo phương án triển khai, generate code, review, chỉnh sửa và generate lại code" để xác nhận khả năng áp dụng đối với việc phát triển các chức năng bao gồm nhiều màn hình và logic tính toán.
Đồng thời, xác nhận mức độ chi tiết của thông tin đầu vào cần thiết, khả năng có thể/ko thể áp dụng vào giai đoạn định nghĩa yêu cầu, lượng tiêu thụ token của AI, mức độ rework, và các quyết định nghiệp vụ phải cần được con người bổ sung.
・Tổng hợp kết quả và đánh giá so sánh
Trong quá trình đánh giá, sẽ tổng hợp các đặc điểm và tính thực tiễn của từng phương thức dựa trên các quan điểm sau.
・Quality (Chất lượng): Chất lượng của sản phẩm, tải trọng review, tình trạng sửa đổi và rework
・Cost (Chi phí): Effort thực hiện theo từng công đoạn, theo từng loại sản phẩm và chi phí sử dụng AI.
・Delivery (Thời hạn): Thời hạn từ giai đoạn thiết kế đến unit test và tốc độ phát triển.
・Rủi ro và hạn chế: Bảo mật, quản lý thông tin, giới hạn sử dụng và các issue trong quá trình vận hành.
Dựa trên các quan điểm đánh giá nêu trên, sẽ quyết định phương thức ứng dụng AI được áp dụng trong giai đoạn phát triển sản phẩm chính thức.
3. Nội dung công việc
Vừa sử dụng AI, vừa thực hiện các công đoạn từ design～unit test trong công đoạn phát triển trong phạm vi Level 1.
Ngoài ra, thực hiện ghi nhận các thông tin cần thiết cho việc đánh giá PoC như nội dung sử dụng AI, thời hạn thực hiện công việc, các comment review, problem phát sinh/thời gian chỉnh sửa v.v…
Nội dung công việc và sản phẩm cụ thể được tổng hợp tại mục "8. Schedule phát triển" và mục "9. Kế hoạch kiểm chứng của phát triển sử dụng AI (các nội dung được ghi nhận/đánh giá riêng ngoài công việc phát triển)".
Đối với các công việc nêu trên, ở Level 1 sẽ sử dụng chức năng hoàn thiện code (Code Completion) của GitHub Copilot và Copilot Chat trên VS Code.
Copilot Chat có thể sử dụng như công cụ hỗ trợ cho người phát triển trong việc xác nhận phương châm implement, giải thích code, điều tra lỗi và sắp xếp các quan điểm test, v.v….
Tuy nhiên, không sử dụng chức năng AI Agent để tự động thực hiện việc implement và sửa đổi.
4. Use case đối tượng
Với PoC của Level 1, sẽ kiểm chứng một chuỗi (flow) xử lý bao gồm: gọi Cổng thông tin khách hàng từ ứng dụng Banking, 積立シミュレーションの入力(input simulation tích lũy), 計算(thực hiện tính toán), hiển thị kết quả và lưu kết quả.
Ngoài ra, luồng xử lý trong đó nhân viên ngân hàng gọi Cổng thông tin khách hàng từ hệ thống CRM và xác nhận kết quả simulation cũng như các ứng cử đề xuất theo từng khách hàng cũng là đối tượng kiểm chứng.
4.1 Sơ đồ luồng Use Case
Luồng xử lý: gọi 積立シミュレーション機能(chức năng simulation tích lũy) từ ứng dụng Banking, lưu nội dung input simulation của khách hàng vào DB, tham chiếu trên hệ thống CRM.
| 登場人物・システム/Các bên tham gia và hệ thống liên quan. |  | Xử lý/Action
| お客さま/Khách hàng |  | 1. Sử dụng banking app
↓
| バンキングアプリ/Banking application |  | 2. Login vào ứng dụng Banking và nhấn nút シミュレーション(Simulation) của Màn hình Top
↓
| お客さま情報ポータル/Cổng thông tin khách hàng |  | 3. Hiển thị 積立シミュレーション画面(Màn hình simulation tích lũy)
↓
| お客さま/Khách hàng |  | 4. Input simulation
↓
| お客さま情報ポータル/Cổng thông tin khách hàng |  | 5. Lưu nội dung input vào DB, hiển thị シミュレーション結果画面(Màn hình kết quả simulation)
↓
| 行員/Nhân viên ngân hàng |  | 6. Nhân viên ngân hàng sử dụng hệ thống CRM từ PC dùng cho nghiệp vụ.
↓
| ＣＲＭシステム/hệ thống CRM |  | 7. Nhân viên ngân hàng login vào hệ thống CRM và nhấn nút 結果確認(Xác nhận kết quả) trên 顧客トップ画面(màn hình Top khách hàng).
↓
| お客さま情報ポータル/Cổng thông tin khách hàng |  | 8. Get nội dung input từ DB, hiển thị ra màn hình kết quả mô phỏng & các ứng cử đề xuất.
↓
営業・面談で活用/Sử dụng trong hoạt động KD và các buổi gặp gỡ khách hàng.
5. Chức năng phát triển
Dự kiến sẽ tạo các chức năng dưới đây cho use case đối tượng nếu trên.
| Chức năng đối tượng | Nội dung thực thi
| 呼び出し元/Nguồn gọi | Chuẩn bị mock/URL đơn giản đã giả định việc gọi từ ứng dụng Banking.
| お客さま向け画面/Màn hình dành cho khách hàng | Tạo 積立シミュレーション入力画面(màn hình input simulation tích lũy)
| 計算処理/Xử lý tính toán | Tính toán kết quả simulation dựa vào điều kiện input
| 結果表示/Hiển thị kết quả | Tạo お客さま向けのシミュレーション結果画面(màn hình kết quả simulation dành cho khách hàng)
| 保存処理/Xử lý lưu | Lưu các điều kiện input, kết quả tính toán, ID tạm dùng để nhận diện khách hàng.
| CRM呼び出し/Gọi CRM | Chuẩn bị mock/URL đơn giản đã giả định việc gọi từ hệ thống CRM.
| 行員向け画面/Màn hình dành cho nhân viên ngân hàng | Tạo màn hình xác nhận kết quả simulation và các ứng cử đề xuất theo từng khách hàng.
| 閲覧処理/Xử lý xem dữ liệu | Get và hiển thị các điều kiện input, kết quả tính toán và các ứng cử đề xuất đã được lưu.
6. Môi trường phát triển và các điều kiện tiền đề
Trong PoC này, thực hiện design, implement và unit test trên môi trường local của người phụ trách phát triển.
Stack kỹ thuật sẽ được thiết lập theo cấu hình dự kiến của dự án phát triển chính thức; đối với liên kết với các hệ thống bên ngoài sẽ sử dụng mock hoặc URL đơn giản, còn dữ liệu sẽ sử dụng dummy data.
| Item | Môi trường phát triển PoC / Điều kiện tiền đề
| Môi trường thực thi | Môi trường local của người phụ trách phát triển.
| Tool phát triển | VS Code
| Tool AI | GitHub Copilot、Copilot Chat（chỉ có chức năng hoàn thiện code/chat; Chức năng AI Agent nằm ngoài đối tượng）
| Ngôn ngữ Backend | Java
| Backend Framework | Spring Boot、Spring MVC
| Ngôn ngữ Front | HTML、CSS、JavaScript
| UI Framework | Bootstrap
| Database | PostgreSQLを各開発端末のローカル環境へ直接構築
| O/R Mapper | MyBatis
| Template Engine | Thymeleaf
| Liên kết hệ thống bên ngoài | Ứng dụng Banking và hệ thống CRM được thay thế bằng mock hoặc URL đơn giản.
| Quản lý source | Sử dụng repository Git. Việc ứng dụng repository và branch sẽ được xác nhận trước khi bắt đầu phát triển.
| Dữ liệu sử dụng | Sử dụng thông tin khách hàng dummy và các điều kiện simulation dummy
| Quản lý version | Version của Java、các framework、PostgreSQL v.v…sẽ thống nhất trước khi bắt đầu phát triển.
7. Meeting và communication
7.1 Meeting
Để tránh việc các issue và nội dung xác nhận spec bị tồn đọng trong thời gian PoC ngắn, sẽ tổ chức họp tiến độ & QA hàng ngày và họp báo cáo hoàn thành.
| Meeting | Tần suất / Thời lượng | Thành phần tham gia chính | Nội dung xác nhận chính
| Họp tiến độ & QA | Mỗi ngày làm việc 15～30 phút | Các bên liên quan đến PoC. | ・Actual của ngày trước và dự định của ngày hôm đó. ・QA liên quan đến spec và thiết kế. ・issue ・Các vấn đề phát sinh khi sử dụng AI.
| Họp báo cáo hoàn thành. | Ngày cuối cùng Khoảng 60 phút | Các bên liên quan đến PoC. | ・Sản phẩm, kết quả test ・Actual sử dụng AI, effort, rework ・Các mục cần được kiểm chứng bổ sung.
7.2 Review
Về nguyên tắc, review sẽ được thực hiện dưới hình thức review tài liệu (desk review), và các nội dung comment sẽ được log vào phiếu comment review. Đối với các phán đoán về spec hoặc các mục có sự sai khác nhận thức thì sẽ tiến hành thảo luận tại cuộc họp tiến độ & QA hoặc cuộc họp đột xuất.
8. Schedule phát triển
Dưới đây là tổng hợp schedule phát triển, nội dung công việc theo từng công đoạn và các sản phẩm bàn giao.
Đây là các công việc tương ứng với các ô màu vàng trong sheet "週次ガント/Gantt tuần".
※Các ngày tháng chỉ là tạm thời. Dự kiến tổng thời gian là 15 ngày làm việc, bao gồm 13 ngày làm việc thực tế và 2 ngày buffer (8/17～9/4).
| Ngày phát triển | Công đoạn phát triển | Nội dung công việc | Sản phẩm khi thực hiện phát triển | Nội dung sử dụng AI (ví dụ)
| 2026-08-17 | Chuẩn bị | ・Kick-off、Phân công vai trò ・Xác nhận môi trường, quyền truy cập và hoạt động của Copilot. ・Xác nhận phạm vi đối tượng, tài liệu input, phương pháp ghi lại (log). | ー | ・Xác nhận cách thiết lập môi trường và phương thức sử dụng. ・Tổng hợp các điểm chưa rõ và các điều kiện tiền đề.
| 2026-08-18 | Thiết kế cơ bản Màn hình・Nghiệp vụ | ・Danh sách màn hình, luồng chuyển màn hình, InOutput item ・Các ràng buộc input và message của điều kiện tích lũy. ・Luồng sử dụng từ ứng dụng Banking và hệ thống CRM. | ・画面一覧・遷移図(Danh sách màn hình và sơ đồ chuyển màn hình.) ・画面設計書(bản design màn hình) ・業務フロー(Flow nghiệp vụ) | ・Liệt kê quản điểm design, các mục cần xem xét ・Xác nhận spec còn thiếu hoặc bị bỏ sót ・Soạn thảo bản nháp 設計書(bản design)
| 2026-08-19 | Thiết kế cơ bản Tính toán・Hiển thị | ・積立条件(Điều kiện tích lũy)、計算式(công thức tính toán)、端数処理(xử lý số lẻ) ・シミュレーション結果の表示項目(Các item hiển thị trong kết quả simulation) ・提案候補(ứng cử đề xuất)、例外ルール(rule ngoại lệ) | ・ビジネスロジック設計書(bản design business logic) ・計算仕様書(Bản spec tính toán) ・結果表示設計書(Bản design hiển thị kết quả) | ・Tổng hợp các điều kiện tính toán và các giá trị biên. ・So sánh các phương án logic. ・Xác nhận các điều kiện ngoại lệ bị thiếu
| 2026-08-20 | Thiết kế cơ bản Dáta・IF | ・入力条件(điều kiện input)、計算結果(kết quả tính toán)、仮IDのデータ設計(design dữ liệu của ID tạm) ・保存・取得API設計(Design API get/lưu) ・バンキングアプリ／CRMとのIF境界(Ranh giới IF của Banking App/CRM) | ・API・データアクセス設計書(Bản design API/DataAccess) ・論理ER図・テーブル定義書(Sơ đồ ER logic và tài liệu định nghĩa bảng) ・外部IF設計書(Bản design external IF) | ・Tổng hợp các quan điểm thiết kế đối với API, DB, IF ・Xác nhận các item, ngoại lệ, ràng buộc có bị thiếu ko ・So sánh các phương án thiết kế và hỗ trợ giải thích.
| 2026-08-21 | Thiết kế cơ bản Review | ・Review màn hình, tính toán, dữ liệu, thiết kế IF ・Đối ứng comment, xác nhận lại ・Phán định kết thúc của công đoạn thiết kế | ・基本設計書一式（承認版）/Bộ tài liệu thiết kế cơ bản (phiên bản đã được phê duyệt) ・基本設計レビュー指摘票/Phiếu comment review thiết kế cơ bản) | ・Hỗ trợ hiểu các nội dung comment và phương án chỉnh sửa ・Xác nhận sự không nhất quán giữa các spec
| 2026-08-24 | Phát triển program Màn hình input | ・Tạo 呼び出しモック(mock gọi), 積立入力画面 (màn hình input tích lũy) ・入力チェック(Check input)、メッセージ処理(Xử lý message) ・Implement di chuyển màn hình | ・呼び出しモック(Mock gọi ra) ・入力画面ソース(Source màn hình input) ・入力処理ソース(Source xử lý input) | ・Hoàn thiện code, generate xử lý tiêu chuẩn. ・Xác nhận phương châm implement, giải thích code ・Điều tra nguyên nhân lỗi và phương án chỉnh sửa.
| 2026-08-25 | Phát triển program Tính toán・Hiển thị kết quả | ・積立シミュレーション計算処理(Xử lý tính toán simulation tích lũy) ・Tạo 結果表示画面(màn hình hiển thị kết quả) ・端数(số lẻ)、境界値(giá trị biên)、例外処理(xử lý ngoại lệ) | ・計算処理ソース(Source xử lý tính toán) ・結果表示画面ソース(Source màn hình hiển thị kết quả) ・例外処理ソース(Source xử lý ngoại lệ) | ・Hoàn thiện code cho logic tính toán và xử lý hiển thị. ・Xác nhận các giá trị biên và xử lý ngoại lệ ・Điều tra nguyên nhân lỗi
| 2026-08-26 | Phát triển program Xử lý lưu | ・API lưu 入力条件(điểu kiện input), 計算結果(kết quả tính toán) ・Xử lý của CRUD、DB Access、ID tạm ・Tạo xử lý ngoại lệ, stub dùng để test | ・保存APIソース(Source API lưu dữ liệu) ・データアクセス処理(xử lý truy cập dữ liệu) ・例外処理・スタブ(Xử lý ngoại lệ và stub) | ・Hoàn thiện code cho API, CRUD và xử lý DB ・Hỗ trợ tạo xử lý ngoại lệ, stub ・Điều tra nguyên nhân lỗi
| 2026-08-27 | Phát triển program CRM・xem (view) | ・CRM呼び出しモック(mock gọi CRM)、行員向け画面(màn hình dành cho nhân viên ngân hàng) ・Get/hiển thị 計算結果(kết quả tính toán), 提案候補(ứng cử đề xuất) ・Implement 閲覧API(API xem (view)) | ・CRM呼び出しモック(Mock gọi CRM) ・行員向け画面ソース(Source màn hình dành cho nhân viên ngân hàng) ・閲覧APIソース(Source API xem (view)) | ・Hoàn thiện code cho xử lý get, hiển thị ・Hỗ trợ giải thích code, xác nhận qui ước ・Điều tra nguyên nhân lỗi
| 2026-08-28 | Xác nhận kết hợp Riview code | ・入力、計算、保存、閲覧の結合動作確認(Xác nhận hoạt động kết hợp giữa input, tính toán, lưu, xem (view)) ・Review code, phản ánh comment ・Xác nhận điều kiện bắt đầu unit test | ・結合確認結果(Kết quả xác nhận kết hợp) ・コードレビュー指摘票(Phiếu comment review code) ・修正版ソース(Source version chỉnh sửa) | ・Xác nhận sự không nhất quán giữa các xử lý. ・Xác nhận phương án chỉnh sửa cho comment review ・Tổng hợp phạm vi ảnh hưởng.
| 2026-08-31 | Unit test design | ・計算ロジックの正常、境界値、異常系(Test logic tính toán đối với các trường hợp bình thường, giá trị biên và trường hợp bất thường) ・Design test cho Màn hình, API, Lưu・xem (view) ・Tạo test data、Testcode | ・Test Scenario/Case ・test data ・Testcode | ・Tổng hợp các quan điểm test, ứng cử case ・Xác nhận kết quả mong đợi và các giá trị biên. ・Hỗ trợ tạo testcode
| 2026-09-01 | Unit test Tính toán・Màn hình | ・Test cho màn hình input, xử lý tính toán, hiển thị kết quả ・Record kết quả, phân tích problem ・Chỉnh sửa, test lại | ・Kết quả thực thi unit test ・Phiếu record problem ・Source version chỉnh sửa | ・Điều tra nguyên nhân test thất bại. ・Xác nhận phương án sửa problem ・Hỗ trợ chỉnh sửa testcode
| 2026-09-02 | Unit test Lưu・xem (view) | ・Test cho 保存API(API lưu), CRM呼び出し(gọi CRM)、閲覧処理(xử lý xem(view) ・Record kết quả, phân tích problem ・Chỉnh sửa, test lại | ・Kết quả thực thi unit test ・Phiếu record problem ・Source version chỉnh sửa | ・Điều tra nguyên nhân test thất bại. ・Xác nhận phương án sửa problem ・Tổng hợp phạm vi ảnh hưởng.
| 2026-09-03 | Buffer① | ー | ー | ー
| 2026-09-04 | Buffer② | ー | ー | ー
9. Kế hoạch kiểm chứng của phát triển sử dụng AI（Các nộ dung ghi nhận/đánh giá riêng ngoài công việc phát triển)
Các item cần kiểm chứng thông qua phát triển, phương pháp đo lường, các tài liệu ghi lại được tổng hợp theo từng công đoạn phát triển như dưới đây.
| Công đoạn đối tượng | Item kiểm chứng | Chỉ số đánh giá | Phương pháp đo lường | các tài liệu ghi lại
| Chuẩn bị | ・Mức độ dễ dàng khi bắt đầu. ・Các công việc chuẩn bị cần thiết để bắt đầu sử dụng AI | ・Số lượng issue của môi trường sử dụng AI ・Số lần xác nhận | ・Ghi lại các thông tin còn thiếu và các biện pháp xử lý bổ sung. | ・Checklist chuẩn bị ・Danh sách issue của môi trường sử dụng AI
| Thiết kế cơ bản | ・Hiệu quả áp dụng AI vào công việc thiết kế. ・Phán đoán các công việc cần con người bổ sung. | ・Số lượng chấp thuận/chỉnh sửa đề xuất AI ・Effort thiết kế (tổng thể và theo từng đơn vị sản phẩm) | ・Ghi lại việc chấp nhận hay không chấp nhận đề xuất của AI, các chỉnh sửa và các phán đoán của con người. ・Ghi lại thực tế thực hiện trên WBS. | ・Ghi lại tình hình sử dụng AI theo từng sản phẩm（Phần generate AI、Ghi lại phần con người tạo、Số lần chỉnh sửa của phần generate AI） ・WBS（Theo mỗi sản phẩm）
| Review thiết kế cơ bản | ・tải trọng công việc | ・Thời gian chỉnh sửa | ・Ghi lại thời điểm bắt đầu và kết thúc của đối ứng review ・Tổng hợp nguyên nhân comment, thời gian xử lý, tình trạng hoàn thành | ・Phiếu comment review thiết kế cơ bản（Ghi lại nguyên nhân comment, nguyên nhân tiềm ẩn problem, thời gian xử lý của kết quả review, v.v..） ・Ghi lại việc sử dụng AI（Chỉnh sửa）
| Phát triển program | ・Hiệu quả áp dụng AI vào công việc implement ・Tải trọng người phát triển ・Phán đoán các công việc cần con người bổ sung. | ・Số lượng chấp thuận/chỉnh sửa đề xuất AI ・Effort implement（tổng thể và theo từng đơn vị sản phẩm） ・Thời gian xử lý và chỉnh sửa lỗi | ・Ghi lại việc chấp nhận hay không chấp nhận đề xuất của AI, các chỉnh sửa và các phán đoán của con người. ・Ghi lại thực tế thực hiện trên WBS. ・Phân loại và ghi lại nguyên nhân lỗi theo các nhóm: lỗi do AI, lỗi do thiếu điều kiện tiền đề, probelem thông thường | ・Ghi lại tình hình sử dụng AI theo từng sản phẩm（Ghi lại Phần generate AI、Ghi lại phần con người tạo、Số lần chỉnh sửa của phần generate AI、lí do chỉnh sửa） ・WBS（Theo mỗi sản phẩm）
| Review code | ・Tải công việc | ・Thời gian chỉnh sửa | ・Ghi lại thời điểm bắt đầu và kết thúc của đối ứng review ・Tổng hợp nguyên nhân comment, thời gian xử lý, tình trạng hoàn thành | ・Phiếu comment review code（Ghi lại nguyên nhân comment, nguyên nhân tiềm ẩn problem, thời gian xử lý của kết quả review, v.v..） ・Ghi lại việc sử dụng AI（修正）
| Thiết kế Unit test | ・Hiệu quả áp dụng AI vào công việc tạo test ・Phán đoán các công việc cần con người bổ sung. | ・Số lượng chấp thuận/chỉnh sửa đề xuất AI ・Effort thiết kế（tổng thể và theo từng đơn vị testcase） | ・Ghi lại việc chấp nhận hay không chấp nhận đề xuất của AI, các chỉnh sửa và các phán đoán của con người. ・Ghi lại thực tế thực hiện trên WBS. | ・Ghi lại việc sử dụng AI theo mỗi testcase（Phần generate AI、Ghi lại phần con người tạo、Số lần chỉnh sửa của phần generate AI） ・WBS（Theo mỗi testcase）
| Thực thi Unit test | ・Thời gian chỉnh sửa dựa theo kết quả test ・Tỉ lệ phát hiện problem | ・Công đoạn từ thực hiện test～chỉnh sửa ・Thời gian chỉnh sửa | ・Get kết quả thực hiện. ・Ghi lại nguyên nhân problem, phân loại problem, thời gian chỉnh sửa ・Ghi lại thực tế thực hiện trên WBS. | ・Bản báo cáo kết quả thực thi unit test ・Phiếu quản lý problem（Ghi lại Nguyên nhân tiềm ẩn problem, phân loại problem, Thời gian chỉnh sửa v.v..） ・WBS（Theo mỗi testcase） ・Ghi lại việc sử dụng AI（Chỉnh sửa kết quả test）
| Other | ・Mục kiểm chứng bổ sung ・Sự khác biệt về chất lượng do người phụ trách hoặc chỉ thị ・Mức độ dễ sử dụng của AI | ・Ghi lại các phần được cho là còn thiếu về kiểm chứng ・Thời gian làm việc của từng người phụ trách ・Số lần lặp lại, số lần chấp nhận/từ chối và số lần chỉnh sửa theo từng người phụ trách ・Điểm vấn đề của AI ・Sự khác biệt về nội dung prompt | ・Đối với những nội dung được cho là chưa được kiểm chứng đầy đủ, sẽ ghi lại ngay mỗi khi phát sinh. ・Ghi lại trên WBS. ・Ghi lại nội dung prompt. (Xác nhận xem có thểxác nhận thông qua lịch sử AI hay không.) | ・WBS tình trạng thực tế ・Ghi lại việc sử dụng AI ・Bảng quản lý issue/risk

## 週次ガント
Xem xét phương châm phát triển GenerativeAI GanttChart theo tuần（Tháng 6〜Tháng 10）
No | Task | Phụ trách | Ngày phát triển | Ngày kết thúc | Status | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 2026-10-11
[6 empty] | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週
1 | AsIsベースの生成AI活用検討 | BIP |  |  | 完了
2 | 生成AI活用ToBe像整理 | BIP | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 完了
3 | PoCユースケース選定 | BIP | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 完了
4 | SpecFlow説明会 | BIP | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 完了
5 | 評価観点整理 | BIP | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 完了
6 | PoC計画書作成 | BIP | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 進行中
7 | ISDさん・USOL-Vさんへの説明会 | BIP | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 未着手
8 | Level1の利用AIサービス決定 | BIP | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 未着手
9 | PoC実施（Level1） | BIP/ISDさん/USOL-Vさん | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 未着手
10 | Level3適用方式確認 | BIP | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 未着手
11 | PoC実施（Level3） | BIP | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 未着手
12 | 評価結果整理 |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 未着手
13 | 評価会 |  | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 未着手
14 | 開発方針決定 |  | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 未着手