## Level1説明資料
お客さま情報ポータル｜AI活用開発PoC（Level1）作業説明資料
本資料は、お客さま情報ポータルにおけるAI活用開発PoC（Level1）の作業内容を説明する資料である。
1. PoCの目的
本PoCは、企画フェーズにおいて、お客さま情報ポータルの本格開発に向けたAI活用開発方式の適用可能性を確認することを目的とする。
従来の開発プロセスにGitHub Copilotを取り入れる「Level1」と、社内AI駆動開発の仕組みを利用する「Level3」を対象に、
開発方式ごとの特徴、必要な準備、適用しやすいユースケース、品質・レビュー負荷、工数削減効果、人間が補完すべき作業を確認する。
本PoCでは、実装作業だけでなく、生成AIに入力するために必要な設計情報、チケット、画面イメージ、業務ルールの粒度も確認対象とする。
2. PoC全体の進め方
本PoCでは、Level1の検証とLevel3の検証を行い、その後、検証結果の比較評価を行う。
各方式を単純な総工数だけで比較せず、必要な準備、作業別の効果、成果物の品質、レビュー負荷、手戻り、人間による補完範囲を含めて総合的に評価する。
・全体の流れ
Level1：GitHub Copilotを活用した開発（ISDさん、USOL-Vさん）
| Level3：AI駆動開発（BIPROGY） |  | → 結果整理・比較評価
・Level1の検証
Level1では、開発者が主体となって設計・実装・単体テストを行い、GitHub Copilotのコード補完およびCopilot Chatを補助的に利用する。
既存の開発プロセスにAI支援を取り入れた場合の実装効率、工数削減効果、品質およびレビュー負荷を確認する。
AIエージェントによる自律的な実装・修正は行わず、実装方針の確認、コード生成の補助、エラー調査、テスト観点の整理など、開発者を支援する範囲で利用する。
・Level3の検証
Level3では、社内AI駆動開発の仕組みを利用し、チケット、設計情報、画面イメージ、業務ルールなどをインプットとして開発を進める。
実装案の作成、コード生成、レビュー、修正および再生成のサイクルを実施し、複数画面や計算ロジックを含む機能開発への適用可能性を確認する。
あわせて、必要なインプット情報の粒度、要件定義工程への適用可否、AIのトークン消費量、手戻りおよび人間が補完すべき業務判断を確認する。
・結果整理・比較評価
評価では、以下の観点から各方式の特徴と実用性を整理する。
・Quality（品質）：成果物の品質、レビュー負荷、修正・手戻りの状況
・Cost（コスト）：工程別・成果物別の作業工数およびAI利用料金
・Delivery（期間）：設計から単体テストまでの期間と開発スピード
・リスク・制約：セキュリティ、情報管理、利用上限および運用上の課題
上記観点を踏まえて商品化工程で採用するAI活用方式を決定する。
3. 作業内容
開発工程における設計～単体テストまでの工程をLevel1の範囲でAIを利用しながら行う。
それに加え、AI利用内容、作業時間、レビュー指摘、不具合・修正時間等、PoC検証の評価に必要な情報を記録を実施する。
具体的な作業内容と成果物については「8. 開発スケジュール」、「9. AI利用開発の検証計画（開発作業とは別に記録・評価する内容）」にて整理している。
また、上記作業について、Level1ではVS Code上でGitHub Copilotのコード補完およびCopilot Chatを利用する。
Copilot Chatは、実装方針の確認、コード説明、エラー調査、テスト観点の整理など、開発者の補助として利用可能とする。
ただし、AIエージェント機能による自律的な実装・修正は利用しない。
4. 対象ユースケース
Level1のPoCとして、バンキングアプリからお客さま情報ポータルを呼び出し、積立シミュレーションの入力、計算、結果表示および結果保存を行う一連の流れを検証する。
また、行員がCRMからお客さま情報ポータルを呼び出し、顧客別にシミュレーション結果や提案候補を確認する流れも検証対象とする。
4.1 ユースケースフロー図
バンキングアプリから積立シミュレーション機能を呼び出し、お客さまのシミュレーション入力内容をDBに保存し、CRMシステムでで参照する流れ
| 登場人物・システム |  | 処理・アクション
| お客さま |  | 1. バンキングアプリを利用
↓
| バンキングアプリ |  | 2. バンキングアプリにログインし、トップ画面のシミュレーションボタンを押下
↓
| お客さま情報ポータル |  | 3. 積立シミュレーション画面を表示
↓
| お客さま |  | 4. シミュレーション入力
↓
| お客さま情報ポータル |  | 5. 入力内容をDBに保存し、シミュレーション結果画面を表示
↓
| 行員 |  | 6. 行員が業務用ＰＣよりＣＲＭシステムを利用
↓
| ＣＲＭシステム |  | 7. 行員がＣＲＭシステムにログインし、顧客トップ画面の結果確認ボタンを押下
↓
| お客さま情報ポータル |  | 8. DBより入力内容を取得し、シミュレーション結果＆提案候補を画面を表示
↓
営業・面談で活用
5. 開発機能
上記対象ユースケースに対して以下の機能を作成する想定。
| 対象機能 | 実施内容
| 呼び出し元 | バンキングアプリからの呼び出しを想定したモック／簡易URLを用意
| お客さま向け画面 | 積立シミュレーション入力画面を作成
| 計算処理 | 入力条件に基づくシミュレーション結果を算出
| 結果表示 | お客さま向けのシミュレーション結果画面を作成
| 保存処理 | 入力条件、計算結果、顧客識別用の仮IDを保存
| CRM呼び出し | CRMからの呼び出しを想定したモック／簡易URLを用意
| 行員向け画面 | 顧客別にシミュレーション結果や提案候補を確認する画面を作成
| 閲覧処理 | 保存した入力条件、計算結果、提案候補を取得・表示
6. 開発環境・前提条件
本PoCは、開発担当者のローカル環境で設計、実装および単体テストを行う。
技術スタックは本開発の想定構成に合わせ、外部システム連携はモックまたは簡易URL、データはダミー情報を使用する。
| 項目 | PoC開発環境・前提
| 実行環境 | 開発担当者のローカル環境
| 開発ツール | VS Code
| AIツール | GitHub Copilot、Copilot Chat（コード補完・チャットのみ。AIエージェント機能は対象外）
| バックエンド言語 | Java
| バックエンドフレームワーク | Spring Boot、Spring MVC
| フロント言語 | HTML、CSS、JavaScript
| UIフレームワーク | Bootstrap
| データベース | PostgreSQLを各開発端末のローカル環境へ直接構築
| O/Rマッパー | MyBatis
| テンプレートエンジン | Thymeleaf
| 外部システム連携 | バンキングアプリおよびCRMはモックまたは簡易URLで代替
| ソース管理 | Gitリポジトリを使用。リポジトリおよびブランチ運用は開始前に確認
| 利用データ | ダミーの顧客情報およびシミュレーション条件を使用
| バージョン管理 | Java、各フレームワーク、PostgreSQL等のバージョンは開発開始前に統一
7. 会議体・コミュニケーション
7.1 会議体
短期間のPoCで課題や仕様確認を滞留させないため、日次の進捗・QA会と完了報告会を実施する。
| 会議体 | 頻度・時間 | 主な参加者 | 主な確認内容
| 進捗・QA会 | 毎営業日 15～30分 | PoC関係者 | ・前日の実績、当日の予定 ・仕様、設計上のQA ・課題 ・AI利用上の問題
| 完了報告会 | 最終日 60分程度 | PoC関係者 | ・成果物、テスト結果 ・AI利用実績、工数、手戻り ・追加検証必要事項
7.2 レビュー
レビューは原則として机上レビューとし、指摘事項はレビュー指摘票に記録する。仕様判断や認識差異がある事項は、進捗・QA会または臨時会議で協議する。
8. 開発スケジュール
開発のスケジュールと工程ごとの作業内容、成果物を以下に整理する。
「週次ガント」シートの黄色セル部分の作業となる。
※日付は仮置きです。実作業13営業日＋バッファ2営業日（8/17～9/4）の全体15営業日を想定しています。
| 開始日 | 開発工程 | 作業内容 | 開発実施時の成果物 | AIを利用する内容（例）
| 2026-08-17 | 準備 | ・キックオフ、役割分担 ・環境、権限、Copilot動作確認 ・対象範囲、入力資料、記録方法の確認 | ー | ・環境設定や利用方法の確認 ・不明点、前提条件の整理
| 2026-08-18 | 基本設計 画面・業務 | ・画面一覧、遷移、入出力項目 ・積立条件の入力制約、メッセージ ・バンキングアプリ／CRMからの利用フロー | ・画面一覧・遷移図 ・画面設計書 ・業務フロー | ・設計観点、考慮事項の洗い出し ・仕様の抜け漏れ確認 ・設計書の草案作成
| 2026-08-19 | 基本設計 計算・表示 | ・積立条件、計算式、端数処理 ・シミュレーション結果の表示項目 ・提案候補、例外ルール | ・ビジネスロジック設計書 ・計算仕様書 ・結果表示設計書 | ・計算条件、境界値の整理 ・ロジック案の比較 ・例外条件の漏れ確認
| 2026-08-20 | 基本設計 データ・IF | ・入力条件、計算結果、仮IDのデータ設計 ・保存・取得API設計 ・バンキングアプリ／CRMとのIF境界 | ・API・データアクセス設計書 ・論理ER図・テーブル定義書 ・外部IF設計書 | ・API、DB、IFの設計観点整理 ・項目、例外、制約の漏れ確認 ・設計案の比較、説明補助
| 2026-08-21 | 基本設計 レビュー | ・画面、計算、データ、IF設計のレビュー ・指摘対応、再確認 ・設計工程の終了判定 | ・基本設計書一式（承認版） ・基本設計レビュー指摘票 | ・指摘内容、修正案の理解補助 ・仕様間の不整合確認
| 2026-08-24 | プログラム開発 入力画面 | ・呼び出しモック、積立入力画面の作成 ・入力チェック、メッセージ処理 ・画面遷移の実装 | ・呼び出しモック ・入力画面ソース ・入力処理ソース | ・コード補完、定型処理の生成 ・実装方針、コード説明の確認 ・エラー原因、修正案の調査
| 2026-08-25 | プログラム開発 計算・結果表示 | ・積立シミュレーション計算処理 ・結果表示画面の作成 ・端数、境界値、例外処理 | ・計算処理ソース ・結果表示画面ソース ・例外処理ソース | ・計算ロジック、表示処理のコード補完 ・境界値、例外処理の確認 ・エラー原因の調査
| 2026-08-26 | プログラム開発 保存処理 | ・入力条件、計算結果の保存API ・CRUD、DBアクセス、仮IDの取扱い ・例外処理、テスト用スタブの作成 | ・保存APIソース ・データアクセス処理 ・例外処理・スタブ | ・API、CRUD、DB処理のコード補完 ・例外処理、スタブの作成補助 ・エラー原因の調査
| 2026-08-27 | プログラム開発 CRM・閲覧 | ・CRM呼び出しモック、行員向け画面 ・計算結果、提案候補の取得・表示 ・閲覧APIの実装 | ・CRM呼び出しモック ・行員向け画面ソース ・閲覧APIソース | ・取得、表示処理のコード補完 ・コード説明、規約確認の補助 ・エラー原因の調査
| 2026-08-28 | 結合確認 コードレビュー | ・入力、計算、保存、閲覧の結合動作確認 ・コードレビュー、指摘反映 ・単体テスト開始条件の確認 | ・結合確認結果 ・コードレビュー指摘票 ・修正版ソース | ・処理間の不整合確認 ・レビュー指摘の修正案確認 ・影響範囲の整理
| 2026-08-31 | 単体テスト設計 | ・計算ロジックの正常、境界値、異常系 ・画面、API、保存・閲覧のテスト設計 ・テストデータ、テストコードの作成 | ・テストシナリオ・ケース ・テストデータ ・テストコード | ・テスト観点、ケース候補の整理 ・期待結果、境界値の確認 ・テストコード作成補助
| 2026-09-01 | 単体テスト 計算・画面 | ・入力画面、計算処理、結果表示のテスト ・結果記録、不具合分析 ・修正、再テスト | ・単体テスト実行結果 ・不具合記録票 ・修正版ソース | ・テスト失敗原因の調査 ・不具合修正案の確認 ・テストコードの修正補助
| 2026-09-02 | 単体テスト 保存・閲覧 | ・保存API、CRM呼び出し、閲覧処理のテスト ・結果記録、不具合分析 ・修正、再テスト | ・単体テスト実行結果 ・不具合記録票 ・修正版ソース | ・テスト失敗原因の調査 ・不具合修正案の確認 ・影響範囲の整理
| 2026-09-03 | バッファ① | ー | ー | ー
| 2026-09-04 | バッファ② | ー | ー | ー
9. AI利用開発の検証計画（開発作業とは別に記録・評価する内容）
開発を通して検証したい項目や測定方法、記録物について、各開発工程ごとに以下に整理する。
| 対象工程 | 検証項目 | 評価指標 | 測定方法 | 記録物
| 準備 | ・開始容易性 ・AI利用開始に必要な準備 | ・AI利用環境の課題数 ・確認回数 | ・不足情報と追加対応を記録。 | ・準備チェックリスト ・AI利用環境の課題一覧
| 基本設計 | ・設計作業へのAI適用効果 ・人が補完すべき作業の判断 | ・AI提案の採用・修正数 ・設計工数（全体、各成果物単位） | ・AI提案の採否、修正、人の判断を記録。 ・WBSにて実態を記録。 | ・成果物ごとのAI利用記録（AI生成部分、人の作成部分の記録、AI生成部分の修正回数） ・WBS（成果物ごと）
| 基本設計レビュー | ・修正負荷 | ・修正時間 | ・レビュー対応の開始・終了時刻を記録。 ・指摘原因、対応時間、完了状況を集計。 | ・基本設計レビュー指摘票（指摘原因、不具合混入原因、レビュー結果の対応時間等を記録） ・AI利用記録（修正）
| プログラム開発 | ・実装へのAI適用効果 ・開発者負荷 ・人が補完すべき作業の判断 | ・AI提案の採用・修正数 ・実装工数（全体、各成果物単位） ・エラー解消・修正時間 | ・AI提案の採否、修正、人の判断を記録。 ・WBSにて実態を記録。 ・エラーの原因をAI起因・前提不足・通常不具合に分類して記録。 | ・成果物ごとのAI利用記録（AI生成部分、人の作成部分の記録、AI生成部分の修正回数、修正理由を記録） ・WBS（成果物ごと）
| コードレビュー | ・修正負荷 | ・修正時間 | ・レビュー対応の開始・終了時刻を記録。 ・指摘原因、対応時間、完了状況を集計。 | ・コードレビュー指摘票（指摘原因、不具合混入原因、レビュー結果の対応時間等を記録） ・AI利用記録（修正）
| 単体テスト設計 | ・テスト作成へのAI効果 ・人が補完すべき作業の判断 | ・AI提案の採用・修正数 ・設計工数（全体、各テストケース単位） | ・AI提案の採否、修正、人の判断を記録。 ・WBSにて実態を記録。 | ・テストケースごとのAI利用記録（AI生成部分、人の作成部分の記録、AI生成部分の修正回数） ・WBS（テストケースごと）
| 単体テスト実施 | ・テスト結果による修正時間 ・不具合検出率 | ・テスト実施～修正までの工数 ・修正時間 | ・実行結果を取得。 ・不具合原因、不具合分類、修正時間を記録。 ・WBSにて実態を記録。 | ・単体テスト実行結果報告書 ・不具合管理票（不具合混入原因、不具合分類、修正時間等を記録） ・WBS（テストケースごと） ・AI利用記録（テスト結果の修正）
| その他 | ・追加検証事項 ・担当者・指示による品質差 ・AIの使いやすさ | ・検証として不足していると思われる部分の記録 ・担当者ごとの作業時間 ・担当者ごとの反復回数、採否・修正数 ・AIの問題点 ・プロンプト内容の差異 | ・検証が不足していると思われる部分は発生都度記録する。 ・WBSにて記録。 ・プロンプト内容を記録。（AI履歴で確認可能か） | ・実態WBS ・AI利用記録 ・課題・リスク管理表

## 週次ガント
生成AI開発方針検討 週次ガントチャート（6月〜10月）
No | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 2026-10-11
[6 empty] | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週 | 週
1 | AsIsベースの生成AI活用検討 | BIP |  |  | 完了
2 | 生成AI活用ToBe像整理 | BIP | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 完了
3 | PoCユースケース選定 | BIP | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 完了
4 | SpecFlow説明会 | BIP | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 完了
5 | 評価観点整理 | BIP | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 完了
6 | PoC計画書作成 | BIP | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 進行中
7 | ISDさん・USOL-Vさんへの説明会 | BIP | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 未着手
8 | Level1の利用AIサービス決定 | BIP | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 未着手
9 | PoC実施（Level1） | BIP/ISDさん/USOL-Vさん | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 未着手
10 | Level3適用方式確認 | BIP | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 未着手
11 | PoC実施（Level3） | BIP | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 未着手
12 | 評価結果整理 |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 未着手
13 | 評価会 |  | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 未着手
14 | 開発方針決定 |  | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 未着手